## NSNN (bieu2, sở, ban, ngành)
Biểu 7
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO SỞ, BAN, NGÀNH QUẢN LÝ
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư ban đầu |  | Các quyết định điều chỉnh (nếu có) |  | Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2021 | Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021 | Kế hoạch năm 2022 |  |  |  |  | Ước khối lượng thực hiện từ khởi công đến 30/9/2022 |  | Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/9/2022 | Ghi chú
[5 empty] | Số; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Số; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Ước KLTH từ 01/01/2022- 30/9/2022
[12 empty] | Vốn KH đầu năm | Vốn KH các năm trước chưa giải ngân, kéo dài sang năm 2022 | Vốn bổ sung trong năm (1) | Thu hồi ứng trước
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20
TỔNG SỐ
A | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
I | Chi quy hoạch |  |  |  |  | 59108.295 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 36323 | 2671 | 0 | 33652 | 0 | 22287 | 16200 | 2615 | 0
| Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 26759.012 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 13540 | 2671 | 0 | 10869 | 0 | 22287 | 16200 | 2615 | 0
| 7714186 - Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục giám định thuộc Sở Xây dựng | SXD | 2018-2020 |  | Số 2234/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh | 1963.741 |  |  | 1500 | 1500 | 464 |  |  | 464
| 7908758 - Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Lý Nhân | 2021 |  | 690/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh | 671 |  |  | 0 | 0 | 671 | 671 |  |  |  | 615 | 0 | 615
| 7904860 - Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 | Duy Tiên | 2021 |  | Số 485/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh | 7316.036 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  | 5472 |  | 2000
| 7944955 - Quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500 Khu vực giáp ranh xã Liêm Tiết TP Phủ Lý và xã Liêm Cần huyện Thanh Liêm | Phủ Lý | 2021-2022 |  | Số 1831/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh | 2571.101 |  |  |  |  | 2571 |  |  | 2571 |  | 2571 | 2571
| 7944956 - Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thể dục thể thao (sân golf) tại các xã Liên Sơn, Thi Sơn huyện Kim Bảng (KB-PK01.21) | Kim Bảng | 2022 |  | Số 1967/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh | 2813 |  |  |  |  | 2813 |  |  | 2813 |  | 2813 | 2813
| 7908756 - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phía Đông cụm công trình PCCC tại phường Hoàng Đông, TX Duy Tiên | Duy Tiên | 2021 |  | Số 273/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh | 940.446 |  |  | 0 | 0 | 940 |  |  | 940 |  | 940 | 940
| 7944954 - Quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng (Outlet) và khu nhà ở tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý | Phủ Lý | 2021-2022 |  | Số 770/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh | 915.983 |  |  |  |  | 308 |  |  | 308 |  | 308 | 308
| 7950475 - Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | Phủ Lý | 2022 |  | 255/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 | 2446 |  |  |  |  | 2446 |  |  | 2446 |  | 2446 | 2446
| 7944959 - Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Nhi, Trung tâm dịch vụ thương mại, y tế và nhà ở chất lượng cao tại xã Liêm Tuyền TP Phủ Lý | Phủ Lý | 2021-2022 |  | Số 2002/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh | 744.366 |  |  |  |  | 744 |  |  | 744 |  | 744 | 744
| 7969888 - Quy hoạch chi tiết TL1/500 Tiểu khu 1 - KĐT nghỉ dưỡng phía Nam TT Ba Sao, huyện Kim Bảng | Kim Bảng | 2022 |  | Số 651/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh | 583 |  |  |  |  | 583 |  |  | 583 |  | 583 | 583
| 7926928 - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Thái Hà - giai đoạn II | Lý Nhân | 2021-2022 |  | Số 1699/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh | 2213.601 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2214 | 2214
| 7926927 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực hai bên tuyến đường vào khu các công trình quân sự tỉnh | Kim Bảng | 2021 |  | Số 1591/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh | 946.918 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 947 | 947
| 7909374 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khu du lịch tại thị trấn Ba Sao thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Khu số 6) | Kim Bảng | 2021 |  | Số 1276/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh | 2633.82 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2634 | 2634
2 | Dự án chuyển tiếp (đang triển khai thực hiện) |  |  |  |  | 32349.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22783 | 0 | 0 | 22783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7908760 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư mới tại địa bàn xã Văn Xá | Kim Bảng | 2021 |  | Số 399/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh | 1129.515 |  |  |  |  | 1130 | 0 | 0 | 1130 | 0 |  | 0 | 0
| 7908762 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đón tiếp thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Khu số 1) | Kim Bảng | 2021-2022 |  | Số 851/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh | 2094.938 |  |  |  |  | 2095 | 0 | 0 | 2095 | 0 |  | 0 | 0
| 7909372 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu bảo tồn thiên nhiên Quền Vồng và hồ Tam Chúc thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Khu số 3) | Kim Bảng | 2021-2022 |  | Số 1276/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh | 860.2 |  |  |  |  | 860 |  |  | 860 |  |  | 0 | 0
| 7909373 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Khu số 4) | Kim Bảng | 2021-2022 |  | Số 1276/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh | 2923.334 |  |  |  |  | 2923 |  |  | 2923 |  |  | 0 | 0
| 7909370 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sân golf Kim Bảng và hồ Ba Hang thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Khu số 5) | Kim Bảng | 2021-2022 |  | Số 1276/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh | 502.996 |  |  |  |  | 503 |  |  | 503 |  |  | 0 | 0
| 7908757 - Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dọc tuyến đường T3 nối dài đến đường cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình thuộc địa bàn huyện Kim Bảng và thị xã Duy Tiên | Duy Tiên | 2021-2022 |  | Số 852/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh | 3349.621 |  |  |  |  | 3350 |  |  | 3350 |  |  | 0 | 0
| 7944958 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái Phù Vân TP Phủ Lý | Phủ Lý | 2021-2022 |  | Số 2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh | 3523.655 |  |  |  |  | 3524 |  |  | 3524 |  |  | 0 | 0
| 7944957 - Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Tây sông Đáy thuộc địa bàn phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý và các xã Thanh Sơn, Thi Sơn, huyện Kim Bảng | Kim Bảng | 2021-2022 |  | Số 145/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh | 2151.57 |  |  |  |  | 2152 |  |  | 2152 |  |  | 0 | 0
| 7908759 - Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thuộc địa bàn các xã Công Lý, Đức Lý, huyện Lý Nhân | Lý Nhân | 2021-2022 |  | Số 396/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh | 518.345 |  |  |  |  | 518 |  |  | 518 |  |  | 0 | 0
| 7948531 - Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị tại địa bàn các xã Tân Sơn, Lê Hồ, Đồng Hóa huyện Kim Bảng | Kim Bảng | 2021-2022 |  | Số 339/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh | 1124 |  |  |  |  | 1124 |  |  | 1124 |  |  | 0 | 0
| 7948532 - Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thái Hà đến năm 2030 | Lý Nhân | 2022 |  | 231/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 | 2336 |  |  |  |  | 2336 |  |  | 2336 |  |  | 0 | 0
| Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nông nghiệp nông thôn tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng (đang dừng thực hiện) | Kim Bảng | 2020-2022 |  | Số 1381/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh | 671.424 |  |  |  |  | 671 |  |  | 671 |  |  | 0 | 0
| Quy hoạch chung xây dựng TL 1/500 khu vực phía Tây QL1A đến sông Đáy, đoạn từ QL21 đến đường 495B (đang dừng thực hiện) |  | 2021-2022 |  | Số 1373/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh | 3875.755 |  |  |  |  | 997 |  |  | 997 |  |  | 0 | 0
| 7909371 - Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu văn hóa tâm linh thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Khu số 2) | Kim Bảng | 2021-2022 |  | Số 1276/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh | 2921.485 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 7908761 - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại địa bàn xã Trung Lương, xã An Nội, huyện Bình Lục | Bình Lục | 2021-2022 |  | Số 664/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh | 1223.872 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân đến năm 2030 | Lý Nhân | 2022 |  | Số 1338/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh | 3142.573 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 0 | 0 | Vốn sự nghiệp
Dự án khởi công mới (chưa có QĐ phê duyệt dự toán)
1 | Quy hoạch chi tiết TL 1/500 Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại TP Phủ Lý | Phủ Lý | 2022 |  | 1812/UBND-GTXD ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh | 1223
2 | Quy hoạch 06 phân khu TL 1/2000 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng | Kim Bảng | 2022 |  | 2172/UBND-GTXD ngày 17/8/2022
| + Phân khu 1 |  |  |  |  | 4121
| + Phân khu 2 |  |  |  |  | 3677
| + Phân khu 3 |  |  |  |  | 3956
| + Phân khu 4 |  |  |  |  | 3426
| + Phân khu 5 |  |  |  |  | 5041
| + Phân khu 7 |  |  |  |  | 4903.9
3 | Quy hoạch phân khu Khu vực phía Đông Bắc nút giao Phú Thứ thuộc địa bàn TP Phủ Lý, TX Duy Tiên |  |  |  | 899/UBND-GTXD ngày 02/4/2022
4 | Quy hoạch chi tiết Khu vực phía Đông đường cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình đến đô thị Thái Hà thuộc địa bàn TP Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và huyện Lý Nhân |  |  |  | 896/UBND-GTXD ngày 02/4/2022
5 | Quy hoạch phân khu đô thị phía Nam đường vành đai 5 thuộc xã Tiên Hải, Tiên Hiệp, TP Phủ Lý và xã Tiên Sơn thị xã Duy Tiên (chưa triển khai) |  |  |  | 2685/UBND-GTXD ngày 02/10/2021
6 | Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị thuộc đô thị mở rộng Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân |  |  |  | 1043/UBND-GTXD ngày 04/5/2021
7 | Quy hoạch phân khu khu vực phía Đông Bắc thuộc đô thị Thái Hà, huyện Lý Nhân (LN-PK02.22) |  |  |  | 947/UBND-GTXD ngày 08/4/2022
8 | Quy hoạch phân khu thuộc Đô thị Thái Hà huyện Lý Nhân (LN-PK03.22) |  |  |  | 1383/UBND-GTXD ngày 30/05/2022
9 | Quy hoạch phân khu TL 1/2000 và đề xuất dự án KĐT sinh thái kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (KB-DT26.22) |  |  |  | 1691/UBND-GTXD ngày 04/7/2022
10 | Quy hoạch phân khu KĐT sinh thái nghỉ dưỡng tại khu vực xã Tân Sơn và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng (KB-DDT.22) |  |  |  | 1735/UBND-GTXD ngày 08/7/2022
11 | Quy hoạch chi tiết công viên chuyên đề kết hợp nhà ở tại TP Phủ Lý (PL-ĐT 11.22) |  |  |  | 1812/UBND-GTXD ngày 15/7/2022
12 | Quy hoạch chi tiết lô đất A.TT-01 và C.TT-01 thuộc KĐT Đại học Nam Cao |  |  |  | 1786/UBND-GTXD ngày 14/7/2022
II | Các Đề án, Kế hoạch, Chương trình | [6 empty] | 4930
Các dự án khởi công mới chưa có QĐ phê duyệt dự toán
6 tháng cuối năm 2022
| Đề án quy hoạch sắp xếp trụ sở làm việc các cơ quan của tỉnh |  |  |  | 1320/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 |  |  | 530
| Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 |  |  |  | 527/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 |  |  | 350
| Điều tra, thu thập thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản năm 2022 |  |  |  | 2653/BXD-QLN ngày 18/7/2022 |  |  | 350
Năm 2023
| Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 |  |  |  | 527/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 |  |  | 350
| Điều tra, thu thập thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản năm 2023 |  |  |  | 2653/BXD-QLN ngày 18/7/2022 của Bộ Xây dựng |  |  | 350
| Xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS |  |  |  | 40/KH-BCĐ ngày 12/5/2022 của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số |  |  | 3000